## Product Backlog
Épico | Feature | User Story | Critérios de Aceitação | Tasks | Sprint
Catálogo de Produtos | Visualizar catálogo e detalhes | US 1.1.1 - Visualizar lista de produtos | 1. Mostrar imagem, nome, preço, categoria. 2. Busca e filtros. 3. Carregar em ≤ 2s. | - Criar tela de catálogo - Implementar busca/filtros - Conectar ao banco | Sprint 1
Catálogo de Produtos | Visualizar catálogo e detalhes | US 1.1.2 - Visualizar detalhes do produto | 1. Mostrar descrição, imagens, estoque. 2. Botão 'Adicionar ao carrinho'. 3. Desativar compra sem estoque. | - Criar tela de detalhes - Exibir imagens - Validar estoque | Sprint 1
Catálogo de Produtos | Gestão de produtos (Admin) | US 1.2.1 - Cadastrar produtos | 1. Nome, preço, descrição obrigatórios. 2. Validação de campos. 3. Upload de imagens. | - Criar formulário - Implementar upload - Validar campos | Sprint 1
Catálogo de Produtos | Gestão de produtos (Admin) | US 1.2.2 - Editar/excluir produtos | 1. Atualizar todos os campos. 2. Confirmação para excluir. 3. Atualização automática. | - Criar listagem - Implementar edição/exclusão - Atualizar catálogo | Sprint 1
Gestão de Usuários | Cadastro e autenticação | US 2.1.1 - Cadastro de clientes | 1. Senha min. 8 caracteres com hash. 2. Não permitir e-mails duplicados. 3. Mensagem de confirmação. | - Criar tela de cadastro - Validar senha/email - Hash seguro | Sprint 2
Gestão de Usuários | Cadastro e autenticação | US 2.1.2 - Login de clientes | 1. Apenas e-mail/senha válidos. 2. Hash seguro. 3. Sessão expira após 30 min. | - Criar tela de login - Implementar autenticação - Sessão expira | Sprint 2
Gestão de Usuários | Administração de clientes | US 2.2.1 - Listar clientes | 1. Exibir nome, email, status. 2. Paginação/ordenação. 3. Atualização em tempo real. | - Criar listagem - Paginação - Atualizar status | Sprint 2
Gestão de Usuários | Administração de clientes | US 2.2.2 - Bloquear/desbloquear clientes | 1. Bloqueio impede login. 2. Confirmação antes da ação. 3. Registrar data/responsável. | - Criar botão bloquear - Atualizar status - Validar no login | Sprint 2
Carrinho e Pedidos | Carrinho de compras | US 3.1.1 - Adicionar ao carrinho | 1. Produto aparece no carrinho. 2. Subtotal atualizado. 3. Salvar carrinho entre sessões. | - Botão 'Adicionar' - Atualizar subtotal - Salvar sessão | Sprint 2
Carrinho e Pedidos | Carrinho de compras | US 3.1.2 - Remover/alterar itens | 1. Remover itens. 2. Alterar quantidade recalcula. 3. Não ultrapassar estoque. | - Criar opção remover - Alterar quantidade - Validar estoque | Sprint 2
Carrinho e Pedidos | Checkout e pagamento | US 3.2.1 - Informar endereço/frete | 1. Endereço obrigatório. 2. Calcular frete. 3. Exibir resumo do pedido. | - Criar formulário endereço - Implementar cálculo frete - Exibir resumo | Sprint 3
Carrinho e Pedidos | Checkout e pagamento | US 3.2.2 - Inserir dados de pagamento | 1. Validar cartão, validade, CVV. 2. Compra confirmada só com gateway. 3. Em falha, liberar estoque. | - Criar tela checkout - Integrar API pagamento - Validar dados | Sprint 3
Relatórios e Promoções | Relatórios administrativos | US 4.1.1 - Relatórios de vendas mensais | 1. Incluir nº de pedidos e faturamento. 2. Filtro por período. 3. Exportar PDF. | - Criar tela relatórios - Filtro período - Exportar PDF | Sprint 4
Relatórios e Promoções | Relatórios administrativos | US 4.1.2 - Produtos mais vendidos | 1. Listar top 10. 2. Exibir tabela e gráfico. 3. Exportar CSV. | - Ranking produtos - Criar gráfico - Exportar CSV | Sprint 4
Relatórios e Promoções | Promoções e cupons | US 4.2.1 - Criar cupons (Admin) | 1. Cupom com código, validade e valor. 2. Não permitir vencidos. 3. Não permitir valor negativo. | - Criar formulário - Validar campos - Salvar banco | Sprint 4
Relatórios e Promoções | Promoções e cupons | US 4.2.2 - Aplicar cupons (Cliente) | 1. Validar cupom. 2. Recalcular valor. 3. Mensagem em cupom inválido. | - Criar campo cupom - Validar código - Recalcular valores | Sprint 4